## Sheet1
프로젝트 일정 | 계획 | 역할분담
7월 1일 월 | 프로젝트 개요 작성 | 임형경 | 회원(계정)
7월 2일 화 | 플로우차트 작성, MySQL DB 설정 | 김희진 | 관리자기능
7월 3일 수 | 코드 구현 | 이재명 | 회원(칼로리관리,운동관리)
7월 4일 목 | 코드 구현 | 윤성연 | 쪽지기능, (회원)메모기능
7월 5일 금 | 코드 구현 및 캔바
7월 6일 토 | 코드 구현 | GIT 취합시간
7월 7일 일 | 코드 구현 | 오후 6시
7월 8일 월 | 코드 구현
7월 9일 화 | 코드 구현 및 캔바 | 회의시간
7월 10일 발표 | 코드 및 캔바 마무리, 발표 준비 | 시작 후 30분